ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРАЗОВАНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ №1 Г. ОСТРОВЦА»

ПРОЕКТ

«ШКОЛА, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ»

1 ЭТАП «ШКОЛА, ПРОПАГАНДИРУЮЩАЯ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование | Проект Школа, содействующая укреплению здоровья 1 этап - «Школа, пропагандирующая здоровый образ жизни» |
| --- | --- |
| Цель | Формирование у учащихся, родителей и педагогического коллектива устойчивой мотивации, направленной на сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на них природных и социальных факторов окружающей среды |
| Задачи | Повышение уровня информированности учащихся о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье человека; формирование позитивного и ответственного отношения к своему здоровью у учащихся, их родителей и педагогов; обучение навыкам безопасного поведения; укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся |
| Срок реализации 1 этапа проекта | 2015 – 2016 учебные годы |
| Разработчики проекта | Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Государственное учреждение «Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии», ГУО «Гимназия №1 г. Островец» |
| Участники проекта | Отдел общественного здоровья государственного «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; государственное учреждение «Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Островецкая ЦРБ», социальная психолого-педагогическая служба ГУО «Гимназия № 1 г. Островец», учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Островец» |
| Ожидаемые результаты | Реализация проекта будет способствовать повышению уровня информированности учащихся о методах сохранения здоровья и формированию отношения к здоровью как важнейшей ценности, а также укреплению физического, психологического и нравственного здоровья учащихся, их родителей и педагогического коллектива |

Описание проблемы.

Состояние здоровья школьников на современном этапе представляет собой серьезную медико-социальную проблему. К основным школьно-обусловленным факторам риска формирования здоровья школьников относятся неполноценное питание, гипокинезия школьников, несоблюдение гигиенических нормативов режима учебы и отдыха, сна и пребывания на воздухе. Значимой причиной ухудшения состояния здоровья школьников является недостаточная эффективность современной системы гигиенического обучения и воспитания по формированию у детей и подростков умений и навыков здорового образа жизни, сознательного и ответственного отношения к своему здоровью.

Среди детей и, особенно, подростков в современных условиях нашли широкое распространение рисковые (протестные) формы поведения: курение, алкоголь, наркотики, ранняя сексуальная активность, т.е. те факторы, которые ВОЗ рассматривает как ключевые индикаторы здоровья.

Основная задача школы – добиться максимально высокой успеваемости. Школа, эффективно содействующие сохранению и укреплению здоровья учащихся,– это учреждение, в котором деятельность по охране здоровья учащихся и формированию у них мотивации к ведению здорового образа жизни дополняет образовательные задачи и становится не менее приоритетной чем, например, обучение русскому языку и математике.

Школы, содействующие сохранению и укреплению здоровья, помогают учащимся овладевать общими и специальными знаниями, навыками понимания, анализа и синтеза информации, умениями находить варианты решений проблем местного и глобального масштаба.

В школах, содействующих укреплению здоровья, учащиеся приобретают и закрепляют личностные и социальные навыки и нацеленные на здоровый образ жизни поведенческие установки, которые способствуют повышению их академической успеваемости.

Школы, реализующие политику укрепления здоровья, повышают возможности детей и взрослых в плане обеспечения безопасной и благоприятной для здоровья социальной, физической и психологической среды, способствуют формированию у учащихся сознательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Цель: формирование у учащихся, родителей и педагогического коллектива устойчивой мотивации, направленной на сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия на них природных и социальных факторов окружающей среды.

Основные задачи:

повышение уровня информированности учащихся о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье человека;

формирование позитивного и ответственного отношения к своему здоровью у учащихся, их родителей и педагогов;

обучение навыкам безопасного поведения;

укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся.

Сроки реализации: 2015– 2016 уч. годы.

Механизм реализации проекта осуществляется через совершенствование информационного обеспечения, расширение взаимодействия участников, активное привлечение учащихся, родителей и педагогов к различным мероприятиям, направленным на формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни.

Исполнители проекта:

Ожидаемые результаты: реализация проекта будет способствовать повышению уровня информированности учащихся о методах сохранения своего здоровья и формированию отношения к здоровью как важнейшей ценности, а также укреплению физического, психологического и нравственного здоровья учащихся, их родителей и педагогического коллектива.

План мероприятий государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Островца Гродненской области» в рамках районного проекта

«Школа, содействующая укреплению здоровья»

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| Создать и обеспечить работу инициативной группы по реализации проекта | Сентябрь 2015 года | Заместитель директора по воспитательной работе |
| Разработать и издать Портфолио гимназии в сфере охраны и укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни детей и подростков | Январь 2016 года | Заместитель директора по воспитательной работе Медработник учреждения |
| Организовать самоаудит гимназии в области сохранения и укрепления здоровья учащихся | 1 раз в полугодие | Заместитель директора по воспитательной работе Медработник учреждения |
| Создание оптимальной внутришкольной среды и организации обучения |
| 4. Изучить организацию учебного и воспитательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства РБ с целью минимизации развития неблагоприятных для здоровья последствий | Август 2015 года | Заместитель директора по воспитательной работе |
| 5.Внедрить в практику работы системы менеджмента по организации учебного и воспитательного процесса, коррекции организации питания, физической активности учащихся | Январь 2016 | Заместитель директора по учебной работе |
| 6. Внедрить образования компьютерную программу «Меню» для организации питания детей | Сентябрь 2015 года | Заместитель директора по учебной работе |
| 7. Обеспечить создание буфета здорового питания | Январь 2016 года | Заместитель директора по учебной работе |
| Социально-психологический климат |
| 8. Создать школьное самоуправление и обеспечить эффективную работу его по привлечению учащихся к укреплению здоровья и здоровья всего школьного сообщества | На протяжении учебного года | Заместитель директора по учебной работе |
| 9. Организовать психологическое консультирование учащихся, в том числе с использованием интерактивных технологии | На протяжении учебного года | Психолог гимназии, УЗ «Островецкая ЦРБ» |
| 10. Во взаимодействии с родительским комитетом проводить встречи за «круглым столом» по тематикам здорового образа жизни, в т.ч. профилактике «болезней поведения» | На протяжении учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе, Островецкий районный ЦГЭ, УЗ «Островецкая ЦРБ» |
| Формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни и обучение соответствующим навыкам и умениям |
| 11.Включить в расписание внеклассных видов деятельности и во внешкольной работе занятий по тематикам здорового образа жизни, пропаганде гигиенических знаний | На протяжении учебного года. | Классные руководители 1-11 классов |
| 12.Проводить массовые информационно-образовательные, спортивно-развлекательные мероприятия, приуроченные к Единым дням здоровья, Дням здоровья, спорта и туризма (в рамках проекта «Под знаком здоровья») | На протяжении учебного года (каждая вторая суббота месяца) | Классные руководители 1-11 классов, заместитель директора по воспитательной работе, Островецкий районный ЦГЭ |
| 13. Оформить (обеспечить регулярное обновление) стенды, уголки здоровья наглядной агитацией по вопросам гигиены и охраны здоровья, формирования здорового образа жизни детей и подростков | На протяжении учебного года | Классные руководители 1 -11 классов |
| 14. Обучение в группах занятия по принципу «равный обучает равного» | На протяжении учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе |
| 15.Обеспечить обучение педагогических кадров в рамках постоянно действующего семинара по вопросам общественного здоровья и формирования здорового образа жизни | На протяжении учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе, Островецкий районный ЦГЭ, УЗ «Островецкая ЦРБ» |
| 16.Создать страничку «Школа, содействующая укреплению здоровья» на сайте учреждения | Октябрь 2015 года. | Заместитель директора по воспитательной работе, инженер-программист гимназии |
| Связь школы с родителями и общественностью |
| 17. Организация и проведение родительских лекториев, родительских собраний с освещением вопросов охраны здоровья учащихся | На протяжении учебного года | Классные руководители 1-11 классов, Заместитель директора по воспитательной работе, Островецкий районный ЦГЭ, УЗ «Островецкая ЦРБ» |
| 18. Организация и проведение «Дней здоровья, спорта и туризма для учителей» | На протяжении учебного года | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги |
| Медицинское обеспечение, показатели здоровья учащихся |

| 19. Мониторинг состояния здоровья учащихся | На протяжении учебного года | Медработник гимназии |
| --- | --- | --- |
| 20. Профилактика снижения остроты зрения: - контролировать состояние оконных проёмов на наличие штор, жалюзи, комнатных цветов; - содержать источники искусственной освещённости в исправном состоянии; - своевременно менять неисправные электролампы; - контролировать соблюдение светового режима в классах в соответствии с осветительным календарём по астрономическому времени; - проводить рассаживание учащихся с учётом их антропометрических данных и медицинских показаний; - проводить физкультминутки с комплексом упражнений для глаз; - направлять школьников с впервые выявленным снижением остроты зрения на дообследование и лечение в поликлинику. | Постоянно | Администрация гимназии, Медработник, Классные руководители |
| 21. Профилактика нарушения осанки и других заболеваний опорно-двигательного аппарата: - проводить рассаживание учащихся с учётом их антропометрических данных; - осуществлять рассадку школьников с нарушениями осанки на среднем ряду по росту; - проводить физкультминутки по укреплению осанки; - проводить на уроках физкультуры корригирующую гимнастику для мышц спины и стоп; - направлять школьников с впервые выявленным сколиозом и нарушением осанки на дообследование и лечение в поликлинику; - использовать спортивные базы гимназии для организации оптимального двигательного режима школьников. | Постоянно | Классные руководители, Медработник, Преподаватели физкультуры |
| 22. Профилактика заболеваний органов пищеварения: - охватить максимальное количество учащихся горячим питанием; - осуществлять контроль за питанием учащихся, витаминизацией пищи, соблюдением санитарных правил на пищеблоке; - контроль за соблюдением сроков реализации готовой и сырой продукции, технологии приготовления пищи; - организовать диетическое питание нуждающимся ученикам, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. | Постоянно | Администрация гимназии, Медработник |
| 23. Профилактика заболеваний щитовидной железы: - использовать йодированную соль для приготовления пищи в гимназии. | Постоянно | Зав. производством |
| 24. Профилактика гельминтозов: - проводить инструктаж сотрудников пищеблока по профилактике гельминтозов; - организовать и провести целевое обследование учащихся на глистные заболевания в соответствии с графиком районного ЦГЭ | Ежемесячно 3 квартал | Медработник |
| 25. Профилактика заразных кожных заболеваний и головного педикулёза: - проводить осмотры учащихся на ЗКЗ и головной педикулёз согласно приказа МЗ РБ №477 от 29.08.2005 и УЗО №200 от 07.08.1996 «Об усилении мероприятий по борьбе с чесоткой Гродненской области» | Постоянно | Медработник |
| 26. Профилактика инфекционных заболеваний: - контролировать выполнение санитарно-гигиенического режима в помещениях школы, на пищеблоке, школьном дворе; - контроль за санитарным содержанием пищеблока; -контролировать воздушно тепловой режим, водоснабжение в гимназии; - контроль за качеством проведения текущей уборки, санитарным содержанием учебных помещений, мест общего пользования; - контроль за соблюдением режима проветривания; - контроль за соблюдением санэпидрежима школы; - проводить карантинные мероприятия (при карантине); - контроль за проведение профилактической и текущей дезинфекции (при карантине); - контроль за наличием достаточного запаса дез.средств.; - выявлять и отстранять от занятий учащихся с подозрением на инфекционное заболевание; - проводить иммунопрофилактическую работу в соответствии с Национальным календарём прививок и нормативными документами МЗ РБ. | Постоянно | Администрация гимназии, Медработник, Заведующий хозяйством |
| 27. Медицинское обеспечение учащихся: - проведение косметического ремонта в медкабинете в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями; - приобретение или замена светового короба с таблицей Сивцева для определения остроты зрения; - приобретение современных ёмкостей для дезинфекции; - комплектация медкабинета лекарственными и дезинфицирующими средствами для оказания медицинской помощи и проведения противоэпидемических мероприятий | Июнь – август 2015г 2016г 2015г Постоянно | Администрация гимназии, УЗ «Островецкая ЦРБ» |
| 28. Профилактика эндокринных нарушений, в т.ч. избыточной массы тела: Диета, постепенное исключение из рациона высококалорийных блюд, поваренной соли, основы рациона должны составлять медленно усваиваемые углеводы, питание 4-5-тиразовое. Ограничение времени, проводимого за компьютером до 2-х часов в сутки, умеренная динамическая нагрузка 30-60 минут ежедневно | Постоянно | Медработник, Классные руководители |

Оценка эффективности

Эффективность проекта оценивается путем проведения:

социологического мониторинга поведенческих факторов риска учащихся;

изучения социально-психологического климата в гимназии;

анализ показателей физического развития школьников, заболеваемости учащихся, распределения по группам здоровья.