|  | УТВЕРЖДЕНО Заместитель председателя Островецкого районного исполнительного комитета _____________ Г.П. Бычко «_____» _______________ 2022 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Островец - здоровый город» на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить проведение заседаний городского отделения группы управления государственным профилактическим проектом «Островец – здоровый город» с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана. | не реже 1 раз в полугодие | Городское отделение группы управления | Городское отделение группы управления |
| 2. | Обеспечить проведение анализа медико-демографической, социально-гигиенической и экологической ситуации на территории города Островец. | не реже 1 раза в год | Островецкий районный ЦГЭ | Городское отделение группы управления |
| 3. | Обеспечить формирование и корректировку «Профиля здоровья» «Островец – здоровый город» | До 01.03.2022 | Островецкий районный ЦГЭ | Городское отделение группы управления |
| 4 | Организовать проведение социологических исследований методом анкетного опроса по вопросам ФЗОЖ и эффективности проводимых мероприятий | в течение года | учреждения образования города | Островецкий районный ЦГЭ, учреждения образования города |
| 5 | Обеспечить освещение в районных средствах массовой информации ход выполнения плана мероприятий | постоянно | районная газета «Астравецкая прауда», сайты райисполкома, Островецкого районного ЦГЭ, Островецкая ЦРКБ | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, редакция газеты «Астравецкая прауда», Островецкий районный ЦГЭ |
| 6 | Размещать на стендах и сайтах организаций и учреждений информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения по следующим направлениям (с учетом сезонной и иной актуальности): профилактика социально значимых заболеваний (болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ и пр.); профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании; профилактика стрессов, депрессий, суицидов; профилактика гиподинамии, развитие физической культуры, спорта и туризма; профилактика травматизма; профилактика инфекции COVID-19; здоровое питание и пр. | в течение года |  | Островецкий районный ЦГЭ, Островецкая ЦРКБ, отделы идеологической работы и по делам молодежи, образования райисполкома, сектор культуры райисполкома |
| 7 | Обеспечить трансляцию социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей, социально значимых заболеваний для жителей г. Островец | в течение года | Островецкая ЦРКБ, ГУО «СШ № 2 г. Островец», ГУО «Гимназия № 1 г. Островца Гродненской области», ГУО «СШ №1 г. Островца», ГУО «СШ №3 г. Островца», РУП «Белтелеком» | Островецкая ЦРКБ, ГУО «СШ № 2 г. Островец», ГУО «Гимназия № 1 г. Островца Гродненской области», ГУО «СШ №1 г. Островца», ГУО «СШ №3 г. Островца», районный узел электросвязи РУП «Белтелеком» |
| 8 | Организовать проведение профилактических акций, дней и праздников здоровья по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей, социально значимых заболеваний для жителей г. Островец: по профилактике гриппа и ОРИ; по профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем; по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; по профилактике табакокурения; для учащихся студенческих отрядов, прибывших на строительство Белорусской АЭС; ко всемирному Дню некурения; по увеличению двигательной активности. | в течение года | предприятия и учреждения | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ, районная организация Белорусского общества Красного Креста, районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| 9 | Продолжить работу по реализации в ГУО «Гимназия № 1 г. Островца Гродненской области» проекта «Школа, содействующая укреплению здоровья» | в течение года | ГУО «Гимназия № 1 г. Островца Гродненской области» | ГУО «Гимназия № 1 г. Островца Гродненской области», Островецкий районный ЦГЭ, Островецкая ЦРКБ |
| 10. | Обеспечить реализацию в ГУО «СШ №3 г. Островца» проекта «Школа, содействующая укреплению здоровья» | в течение года | ГУО «СШ №3 г. Островца» | ГУО «СШ №3 г. Островца», Островецкий районный ЦГЭ, Островецкая ЦРКБ |
| 11 | Продолжить реализацию в г. Островец следующих мини-проектов: «Социальные сети: папы, мамы и дети» на базе центра творчества детей и молодежи; «Дом без одиночества» на базе центра территориального центра социального обслуживания населения для людей пожилого возраста, направлен на преодоление проблемы одиночества; «Не дай себе остановиться» на базе центральной районной библиотеки для членов клуба «Активное долголетие»; «Две жизни» на базе Островецкой ЦРКБ | в течение года | Центр творчества детей и молодежи, центральная районная библиотека, территориальный центр социального обслуживания населения, Островецкая ЦРКБ | Отделы образования, идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, сектор культуры райисполкома, территориальный центр социального обслуживания населения, Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ |
| 12 | Внедрить в практику работы учреждений образования системы менеджмента и внутреннего аудита, в т.ч. по организации учебного и воспитательного процесса, коррекции организации питания, физической активности детей | поэтапно в соответствии с финансиро-ванием | учреждения образования города | Отдел образования райисполкома, администрация учреждений образования города |
| 13 | Обеспечить поэтапное обновление и укрепление материально-технической базы учреждений образования (ремонт зданий и помещений, в т.ч. пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция (оборудование) помещений для занятий физической культурой, спортивных площадок, оборудование кабинетов учебно-вычислительной техникой, кабинетов занятий по труду и пр.). | поэтапно в соответствии с финансиро-ванием | учреждения образования города | Отдел образования райисполкома |
| 14 | Проводить ежегодный профилактический осмотр учащихся с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | в течение года | Островецкая ЦРКБ | Островецкая ЦРКБ |
| 15 | Продолжить проведение физкульт-минуток во время уроков в учреждениях образования города | в течение года | учреждения образования города | Отдел образования райисполкома |
| 16 | Продолжить проведение олимпиад по здоровому образу жизни среди учащихся в учреждениях образования города | в течение года | учреждения образования города | Отдел образования райисполкома |
| 17 | Обеспечить доступность спортивных сооружений ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области», ГУО «СШ №1 г. Островца», ГУО «СШ №2 г. Островца», ГУО «СШ №3 г. Островца» всем возрастным группам. | в течение года | ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области», ГУО «СШ №1 г. Островца», ГУО «СШ №2 г. Островца» | ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области», ГУО «СШ №1 г. Островца», ГУО «СШ №2 г. Островца», ГУО «СШ №3 г. Островца» |
| 18 | Обеспечить введение электронного паспорта здоровья, включающего риск развития наиболее часто встречающихся заболеваний, оценку функциональных резервов соматического, биоэнергетического и психологического статуса, степень физического развития, уровень мотивации человека на сохранение и укрепление здоровья | согласно рекоменда-циям МЗ РБ | Островецкая ЦРКБ | Островецкая ЦРКБ |
| 19 | Инициировать заключение договоров на посещение ФОКа «Старт», ФОКа по ул. Октябрьской в г. Островце, спортивно-оздоровительного комплекса «Импульс» работниками организаций и предприятий | постоянно | предприятия и учреждения | Отдел образования райисполкома, Островецкий районный ЦГЭ, руководители организаций, учреждений и предприятий, профсоюзные комитеты организаций и предприятий |
| 20 | Обеспечить материальное стимулирование лиц, ведущих здоровый образ жизни | постоянно | предприятия, учреждения | Руководители организаций, учреждений и предприятий, профсоюзные комитеты организаций, учреждений и предприятий |
| 21 | Обеспечить поэтапное введение ограничительных мер, защищающих граждан от воздействия табачного дыма, на остановках общественного транспорта и других местах массового пребывания населения, в административных зданиях, других ведомствах и организациях, на промышленных предприятиях | постоянно | предприятия, учреждения | Островецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС), РОВД, Островецкое районное унитарное предприятие жилищно-комунального хозяйства (далее – РУПЖКХ), руководители организаций, учреждений и предприятий, профсоюзные комитеты организаций, учреждений и предприятий |
| 22 | Проведение оценки реализации государственного проекта «Островец – здоровый город» с учетом достижения критериев эффективности, определенных городским отделением группы управления | ежегодно | Островецкий райисполком | Городское отделение группы управления |
| 23 | Обеспечить вхождение города Островца в национальную сеть «Здоровые города и поселки» | В течение года | Островецкий райисполком | Городское отделение группы управления |

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| 24 | Продолжить сотрудничество с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здорового образа жизни (профилактические акции, круглые столы, семинары и пр.) | в течение года | предприятия, учреждения | Островецкий районный ЦГЭ, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Островецкая ЦРКБ, общественные объединения, религиозные конфессии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Провести обучающие семинары по различным аспектам ФЗОЖ в учреждениях образования | в течение года | учреждения образования города | Отдел образования райисполкома |
| 26 | Организовать для учащейся молодежи консультации, встречи, круглые столы с участием профильных специалистов по различным аспектам подготовки к семейной жизни и ответственности за воспитание детей | в течение года | учреждения образования города | Отдел образования райисполкома, Островецкий районный ЦГЭ, Островецкая ЦРКБ |
| 27 | Провести встречи и беседы для учащихся с участием представителей православной церкви по пропаганде ценности человеческой жизни | 1 раз в полугодие | учреждения образования города | Настоятель Церквей святых Петра и Павла, священник Георгий Савицкий |

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| 28 | Обеспечить пополнение фонда информационных материалов (методические разработки, видео- и аудиоматериалы, сценарии мероприятий и т.п.) по Комплексному плану мероприятий с последующим его обновлением | в течение года | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Организовать проведение «прямых линий» с медицинскими работниками по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | в течение года | Районная газета «Астравецкая прауда» | Районная газета «Астравецкая прауда», Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ |
| 30 | Информировать населения города о состоянии окружающей среды, мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению, пропаганде экологических знаний | в течение года |  | Островецкий районный ЦГЭ, инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 31 | Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия мест массового отдыха населения, расположенные на территории города | в течение года | Островецкое РУП ЖКХ | Островецкое районное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| 32 | Обеспечить на постоянной основе работу тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в библиотеках учреждений культуры, образования | в течение года | учреждения образования, культуры | Отдел образования райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 33 | Повышать информированность населения трудоспособного возраста в школах здоровья по вопросам профилактики артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, травм, отравлений. | в течение года | Островецкая ЦРКБ | Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ |
| 34 | Включить в тематику Единых дней информирования вопросы формирования здорового образа жизни | течение года | предприятия и учреждения | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Островецкий районный ЦГЭ, Островецкая ЦРКБ |
| 35 | Обеспечить разработку, выпуск массовым тиражом и распространение среди населения информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики социально значимых заболеваний | в течение года | предприятия и учреждения | Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ, предприятия и организации города |
| 36. | Обучение населения предпенсионного возраста и пожилых людей в «Школах третьего возраста» по вопросам здорового образа жизни, физической активности, психологического благополучия, по профилактике заболеваний и осложнений артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, профилактике травм. | в течение года | Островецкая ЦРКБ | Островецкая ЦРКБ |

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| 37 | Продолжить практику проведения «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции, пива, а также табачных изделий | каждая третья пятница месяца | предприятия торговли | Отдел экономики райисполкома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Проводить мероприятия, направленные на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей, ценностей семьи и брака среди жителей города: конкурсы на лучшую многодетную семью, приуроченные к Международному дню семьи; районный фестиваль, приуроченный к Международному дню семьи; акции «Планета детства», приуроченные ко Дню защиты детей; чествование женщин, посвященных Дню матери и Дню женщин | в течение года | предприятия, учреждения, организации | Отделы идеологической работы и по делам молодежи, образования райисполкома, Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ, РК ОО «БРСМ» |
| 39. | Проводить работу по информированию женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания: размещать информацию по вопросам грудного вскармливания на информационных стендах организаций, при наличии на видеомониторах предприятий и учреждений города; направлять информационные материалы по вопросам грудного вскармливания в организации и на предприятия города для проведения информационной работы с девушками и женщинами, размещения на информационных стендах организаций; проводить консультирование девушек и женщин по вопросам грудного вскармливания | в течение года | предприятия, учреждения, организации | Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ |
| 40. | Проводить профилактическую работу с населением города, направленную на повышение сознательности при организации питания: соблюдение режима питания и правил приема пищи; следить за маркировкой, сроком годности, условиями хранения употребляемых продуктов; использовать в пищу иодированную соль; употреблять натуральные продукты (без добавок, консервантов и т.д.); учитывать соотношения белков, жиров и углеводов; при необходимости соблюдать оздоровительную диету. | в течение года |  | Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ, отдел экономики райисполкома |
| 41 | Обеспечить регулярное наполнение медицинской тематической информацией рубрик «Здоровый город» в региональных СМИ | в течение года | газета «Астравецкая праўда» | Редакция газеты «Астравецкая праўда», Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ |
| 42 | Проводить спортивные соревнования, в том числе отраслевые среди трудовых коллективов, а также школьников | по графику | ФОК «Старт», городской стадион, ФОК по ул. Октябрьская, СОК «Импульс» | Отдел образования райисполкома |
| 43 | Организовать и провести: городскую акцию «День пешком!» районный спортивный праздник «Островецкая лыжня – 2022» | май 2022 февраль 2022 | парк г. Островец Лесопарковая зона г. Островец | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Островецкая ЦРКБ, предприятия и организации, общественные организации |
| 44 | Проводить информационно-образовательные мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченные к Единым дням здоровья, Единым дням информирования | согласно плану проведения Единых дней здоровья | предприятия и организации | Отделы и управления райисполкома, Островецкая ЦРКБ, Островецкий районный ЦГЭ, руководители предприятий и организаций |

Главный государственный

санитарный врач Островецкого района						                                  	Й.М. Таль

«___»  ___________  2022 г.